## Cómputo Métrico MES 2
CÓMPUTO MÉTRICO Certificado Nro. 2
FECHA MEDICIÓN:
OBRA:
CONTRATISTA: CUIT:
NRO | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | CANT. MEDIDA. ANT. | CANT. MEDIDA. PTE | CANT. MEDIDA. ACUM | %AVANCE PTE CM | %AVANCE ACUM | IMPORTE ANTERIOR | IMPORTE PRESENTE | IMPORTE ACUMU-LADO
1 | TRABAJOS PREPARATORIOS
1.1 | OBRADOR | GL | 1 | 129299.391 | 129299.391 | 1 | 0 | 1 | 0% | 100% | 129299.391 | 0 | 129299.391
1.2 | DEMOLICIÓN
1,2,1 | EXTRACCIÓN DE CERÁMICOS BAÑOS | M2 | 55.08 | 2150 | 118422 | 55.08 | 0 | 55.08 | 0% | 100% | 118422 | 0 | 118422
1,2,2 | PISO Y CONTRAPISO BAÑOS | M2 | 39.26 | 3200 | 125632 | 39.26 | 0 | 39.26 | 0% | 100% | 125632 | 0 | 125632
1,2,3 | PISO Y CONTRAPISO PATIO LOCAL 20 | M2 | 90.14 | 3200 | 288448 | 90.14 | 0 | 90.14 | 0% | 100% | 288448 | 0 | 288448
1.3 | REMOCIÓN
1.3.1 | LIMPIEZA DE CUBIERTA | M2 | 480 | 1800 | 864000 | 480 | 0 | 480 | 0% | 100% | 864000 | 0 | 864000
1.4 | DOCUMENTACIÓN
1.4.1 | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA | GL | 1 | 116496.09 | 116496.09 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 116496.09 | 0 | 116496.09
1.5 | DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
1,5,1 | CARGA DE ESCOMBRO EN CONTENEDOR. INCLUYE CONTENEDOR | m3 | 8 | 21900 | 175200 | 1 | 0 | 1 | 0% | 12.5% | 21900 | 0 | 21900
2 | MAMPOSTERIA
2.1 | LADRILLO COMÚN | M3 | 0.81 | 58900 | 47709 | 0 | 0.81 | 0.81 | 100% | 100% | 0 | 47709 | 47709
3 | REVOQUES
3.1 | REPARACIÓN REVOQUE EXTERIOR | M2 | 167.52 | 9012 | 1509690.24 | 0 | 167.52 | 167.52 | 100% | 100% | 0 | 1509690.24 | 1509690.24
3.2 | REPARACIÓN REVOQUE INTERIOR | M2 | 193.4 | 8790 | 1699986 | 0 | 193.4 | 193.4 | 100% | 100% | 0 | 1699986 | 1699986
3.3 | REVOQUE INTERIOR BAJO CERAMICO | M2 | 73.136 | 10500 | 767928 | 0 | 73.136 | 73.136 | 100% | 100% | 0 | 767928 | 767928 | 31500
3.4 | REVOQUE INTERIOR | M2 | 6.48 | 14500 | 93960 | 0 | 6.48 | 6.48 | 100% | 100% | 0 | 93960 | 93960 | 43500
4 | CIELORRASOS | [12 empty] | 0
4.1 | REPARACIÓN CIELOR. APLICADO REV. COMÚN AL FIELTRO | M2 | 68.8 | 19000 | 1307200 | 0 | 68.8 | 68.8 | 100% | 100% | 0 | 1307200 | 1307200 | 57000
5 | CONTRAPISOS | [12 empty] | 0
5.1 | CONTRAPISO | M2 | 126.4 | 20040 | 2533056 | 0 | 126.4 | 126.4 | 100% | 100% | 0 | 2533056 | 2533056 | 60120
6 | CARPETA DE NIVELACIÓN | [12 empty] | 0
6.1 | CARPETA CEMENTICIA | M2 | 129.3 | 10580 | 1367994 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 31740
7 | PISOS | [12 empty] | 0
7.1 | CERÁMICOS INTERIORES | M2 | 39.16 | 29090 | 1139164.4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 87270
7.2 | REPARACION PISO EXISTENTE | M2 | 51.7 | 25000 | 1292500 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 75000
7.3 | PISO FLOTANTE | M2 | 164.44 | 38511 | 6332748.84 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 115533
7.4 | PISO DE MOSAICO GRANÍTICO | M2 | 35.42 | 37900 | 1342418 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 113700
7.5 | PISOS LOSETA DE HORMIGÓN | M2 | 54.72 | 40900 | 2238048 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 122700
8 | REVESTIMIENTOS | [12 empty] | 0
8.1 | CERÁMICO DE PARED | M2 | 102.732 | 32300 | 3318243.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 96900
9 | TABIQUERÍA DE PLACAS DE YESO | [12 empty] | 0
9.1 | PLACAS DE YESO EN REVESTIMIENTO | M2 | 173.652 | 47000 | 8161644 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 141000
10 | CARPINTERIA | [12 empty] | 0
10.1 | REPARACIÓN DE CARPINTERÍA | GL | 1 | 890000 | 890000 | 0.15 | 0.6 | 0.75 | 60% | 75% | 133500 | 534000 | 667500 | 2670000
10.2 | PUERTAS INTERIORES | UD | 7 | 69000 | 483000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 207000
11 | PINTURAS | [12 empty] | 0
11.1 | AL LATEX EN MUROS INTERIORES (M2) | M2 | 800 | 7500 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 22500
11.2 | AL LATEX EN CIELORRASOS (M2) | M2 | 354 | 8070 | 2856780 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 24210
11.3 | ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MUROS INTERIORES | M2 | 420 | 12500 | 5250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 37500
11.4 | PINTURA ELASTOMÉRICA EN MUROS EXTERIORES | M2 | 520 | 8250 | 4290000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 24750
11.5 | ESMALTE SINTÉTICO EN CARPINTERÍA EXISTENTE | M2 | 381.67 | 12400 | 4732708 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 37200
11.6 | PINTURA IMPERMEBILIZANTE PARA TECHOS | M2 | 385 | 15200 | 5852000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 45600
12 | VIDRIOS | [12 empty] | 0
12.1 | FLOAT 4MM | M2 | 21.46 | 39500 | 847670 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 118500
13 | MARMOLERÍA MUEBLERÍA | [12 empty] | 0
13.1 | MUEBLE BAJO Y SOBRE MESADA | GL | 1 | 585000 | 585000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1755000
13.2 | MESADA | GL | 1 | 266000 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 798000
14 | INSTALACION SANITARIA | [12 empty] | 0
14.1 | INSTALACIÓN | GL | 1 | 4002200 | 4002200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12006600
15 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [12 empty] | 0
15.1 | GLOBAL TG - CAÑERIAS Y CAJAS - LLAVES - TOMAS - LUM. LED. | GL | 1 | 3164000 | 3164000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 9492000
16 | OTROS GASTOS GENERALES DE OBRA | [12 empty] | 0
16.1 | AYUDA DE GREMIOS Y LIMPIEZA DE OBRA | GL | 1 | 2560000 | 2560000 | 0 | 0.2 | 0.2 | 20% | 20% | 0 | 512000 | 512000 | 7680000
[10 empty] | TOTALES | IMPORTE ANTERIOR | IMPORTE PRESENTE | IMPORTE ACUMULADO
[11 empty] | 1797697.481 | 9005529.24 | 10803226.721
[10 empty] | MONTO TOTAL DE OBRA |  |  | 76749145.561
[10 empty] | % PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | 14.08%

## Certificado
Cert. PARCIAL Nº 2 Fecha ejecución al: |  |  | Obra: Domicilio:
CONTRATISTA
Nombre o Razón Social: Domicilio: |  |  | CUIT: Teléfono:
DATOS
Nº Expediente o Contrato: |  |  | Anticipo Financiero: 15% |  | 11512371.8341
Monto Contrato Original: |  | 76749145.561 | Plazo Total de Ejecución: 240 d.c. |  |  | 3426232.9466
Fecha Contrato: |  | Fecha de Iniciación: |  | Fecha de Finalización:
Plazo de Ejecución Original: |  | Total Ampliaciones de Plazo: |  | Total Ampl Plazo por Mod./Ampl. Obra:
Total Acopio: |  | Total Desacopio: $ |  | Acopio Disponible: $
Liquidación
Nro. | Concepto |  |  |  | Monto
1 | Importe certificado actual (Acumulado de Cómputo) |  |  |  | 10803226.721
2 | Importe certificado anterior |  |  |  | 1797697.481
3 | Importe presente certificado con I.V.A. (1-2) |  |  |  | 9005529.24
4 | Descuento Anticipo Financiero (15% de obra básica) |  |  |  | 1350829.386
5 | Descuento por Acopio |  |  |  | 0
6 | Importe pte certificado con I.V.A. descontado el A.F. y D.A. (3-4-5) |  |  |  | 7654699.854
7 | Fondo de reparos a descontar (5,00% de 3) |  |  |  | 450276.462
8 | Abonar al Contratista (6-7) |  |  |  | 7204423.392
9 | Póliza de caución por F.de Rep. (Aseg. de Caución Nº: 849917) |  |  |  | 450276.462
10 | LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA |  |  |  | 7654699.854
Porcentaje de avance acumulado: (del Certificado) |  |  |  | 14.08%
Representante Técnico |  |  | Director Técnico
SON PESOS: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100.-

## Redeterminación
https://estadistica.cba.gov.ar/
Cert. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS Nº 2 Correspondiente al Certificado N° 2 |  |  | Obra: Domicilio:
CONTRATISTA
Nombre o Razón Social: Domicilio: |  |  | CUIT: Teléfono:
DATOS
Nº Expediente o Contrato: |  |  | Anticipo Financiero: 15%
Monto Contrato Original: |  | 76749145.561 | Plazo Total de Ejecución: 240 d.c.
Fecha Presupuesto: Diciembre 2023 |  |  | Índice Mes de Presupuesto: Diciembre (tomamos asincrónico Noviembre 2023) |  | 8083.7527
Fecha Certificado Obra: Abril 2024 |  |  | Índice Mes de Ejecución: Abril (tomamos asincrónico Marzo 2024) |  | 13689.028
Fecha Contrato: Febrero 2024 |  |  | Porcentaje de Variación (IE-IP)/IP: | Acopio Disponible: $ | 69.34%
Liquidación
Nro. | Concepto |  |  |  | Monto
1 | Importe certificado N° 2 |  |  |  | 9005529.24
2 | Importe de Redeterminación |  |  |  | 6244435.3638
3 | Fondo de reparos a descontar (5,00% de 2) |  |  |  | 312221.7682
4 | Abonar al Contratista (2-3) |  |  |  | 5932213.5956
5 | Póliza de caución por F.de Rep. (Aseg. de Caución Nº: 849917) |  |  |  | 312221.7682
6 | LIQUIDO A ABONAR AL CONTRATISTA |  |  |  | 6244435.3638
Representante Técnico |  |  | Director Técnico